Приложение 2

к постановлению Главы города

от «_04_»___05___2016г. №_13__

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части:

- изменения (частично) территориальной зоны Р-3 (зона дендропарка, питомников) на зону Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в границах земельного участка площадью 200 кв.м, прилегающего к земельному участку по адресу: г.Дзержинск, ул.Бабушкина, д.69А;

- изменения (частично) территориальной зоны Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта) на зону П-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в границах земельного участка площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Терешковой, 53

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части: - изменения (частично) территориальной зоны Р-3 (зона дендропарка, питомников) на зону Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в границах земельного участка площадью 200 кв.м, прилегающего к земельному участку по адресу: г.Дзержинск, ул.Бабушкина, д.69А; - изменения (частично) территориальной зоны Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта) на зону П-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в границах земельного участка площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Терешковой, 53 (далее-проект) | до 06.05.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 06.05.2016 по 05.07.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 06.05.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 06.05.2016 по 05.07.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 05.07.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 05.07.2016 по 08.07.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 05.07.2016 по 08.07.2016 | Департамент управления делами |

Заместитель главы Администрации

по внутренней политике                                                                       П.М.Воронин