Приложение 2

к постановлению Главы города

от «_19_»__07____2016г. №_31_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части изменения (частично) территориальных зон: СЗ-1 на зону ЦО-3, Р-5 на зону Ж-1П и Т-1 ,Р-5 и СЗ-1 на зону О-3, ЦО-на зону П-5П, П-5П на зону ЦО-1П, О-4П на зону ЦО-1П, ЦО-1П на зону О-1П, Т-1, О-1, О-1П на зону Р-1, Ж-1П на зону О-4. (далее-проект) | до 22.07.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 22.07.2016 по 27.09.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 22.07.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 22.07.2016 по 27.09.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 27.09.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 27.09.2016 по 30.09.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 27.09.2016 по 30.09.2016 | Департамент управления делами |

Заместитель главы Администрации

по внутренней политике                                                                       П.М.Воронин