Приложение 2

к постановлению Главы города

от «_04_»__мая___2016г. №_14_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части:

- изменения (частично) территориальной зоны Р-4 (зона учреждений отдыха) на зону Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000206:575 площадью 3754 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пос. Желнино, ул. Чкалова, c южной стороны;

- изменения (частично) территориальной зоны Р-5 (зона природного ландшафта) на зону Р-4 (зона учреждений отдыха) в границах земельного участка ориентировочной площадью 30 000 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, адресная зона Прибрежная, 15, учетный №11223

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части: - изменения (частично) территориальной зоны Р-4 (зона учреждений отдыха) на зону Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000206:575 площадью 3754 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пос. Желнино, ул. Чкалова, c южной стороны; - изменения (частично) территориальной зоны Р-5 (зона природного ландшафта) на зону Р-4 (зона учреждений отдыха) в границах земельного участка ориентировочной площадью 30 000 кв.м, расположенного по адресу: г.Дзержинск, адресная зона Прибрежная, 15, учетный №11223 (далее-проект) | до 06.05.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 06.05.2016 по 06.07.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 06.05.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 06.05.2016 по 06.07.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 06.07.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 06.07.2016 по 08.07.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 06.07.2016 по 08.07.2016 | Департамент управления делами |

Заместитель главы Администрации

по внутренней политике                                                                       П.М.Воронин