Приложение 2

к постановлению Главы города

от «_04_»____05__2016г. №_15_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:

- изменить (частично) территориальную зону Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 и более 10 этажей) и (частично) территориальную зону Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта) на зону ЦО-1 (зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра) в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000110:180 площадью 2389 кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пр.Ленинского Комсомола;

- исключить из вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительных регламентов территориальных зон Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) и Ж-3П (зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная) виды использования: «сады», «огороды»

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск: - изменить (частично) территориальную зону Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 и более 10 этажей) и (частично) территориальную зону Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта) на зону ЦО-1 (зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра) ) в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000110:180 площадью 2389 кв.м, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пр.Ленинского Комсомола; - исключить из вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительных регламентов территориальных зон Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) и Ж-3П (зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная) виды использования: «сады», «огороды» (далее-проект) | до 06.05.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 06.05.2016 по 07.07.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 06.05.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 06.05.2016 по 07.07.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 07.07.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 07.07.2016 по 15.07.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 07.07.2016 по 15.07.2016 | Департамент управления делами |

Заместитель главы Администрации

по внутренней политике                                                                       П.М.Воронин