## фин-ние
III. Анализ ресурсного обеспечения программных мероприятий
В целом на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.Дзержинска в 2006 году планировалось направить 934,4 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 79,52 млн. руб. (8,5% от запланированного объема), из областного - 22,7 млн. руб. (2,4%), из федерального - 70,16 млн. руб. (7,5%), собственных средств предприятий - 716,26 млн. руб. (76,7%), иных внебюджетных средств - 45,76 млн. руб. (4,9%). По итогам I полугодия 2006 года про-финансированио 368,01 или 39,38 % от плана. Из общего объема финансирования на городской бюджет приходится 34,41 млн. руб. (9,3% от общего объема), на областной бюджет - 1,35 млн. руб. (0,4 %), на федеральный бюджет - 30,11 млн. руб. (8,2 %), на собственные средства предприятий - 211,68 млн. руб. (57,5 %), прочие источники - 90,46 млн. руб. (24,6 %). Наиболее полно от плана профинансированы разделы 4.8. "Здравоохранение" (на 146,3 %), 4.6. "Социальная защита населения" (на 56,4 %), наименее - разделы 4.9. "Культура" (на 22,6 %), 4.5. "Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" (на 27,6%). В разрезе источников отмечается высокий процент выполнения к плану по прочим источникам (197,7 %), низкий - по областному бюджету (5,9 %).
Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | феде-ральный | областной | городской
уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений |  | 934.4 | 70.16 | 22.7 | 79.52 | 716.26 | 45.76
объем финансирования |  | 368.01 | 30.11 | 1.35 | 34.41 | 211.68 | 90.46
процент выполнения по объему финансирования |  | 39.3846 | 42.9162 | 5.9471 | 43.2721 | 29.5535 | 197.6836
3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
2. | Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010гг.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  | 0
| объем финансирования | 0.01 |  |  | 0.01
процент выполнения по объему финансирования
Реализация мероприятий
6. | ОАО "Сибур-Нефтехим" :
6.2. | Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
7. | ОАО "Дзержинское Оргстекло" :
7.3. | Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата (2006-2007гг.)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 65 |  |  |  | 65
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
8. | ФГУП "Завод им. Свердлова" :
8.4. | Расширение производства водонагревателей и стиральных машин
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 20 |  |  |  | 20
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
8.5. | Проект развития энергетического комплекса
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 72.07 |  |  |  | 72.07
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
8.6. | Утилизация боеприпасов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
10. | ОАО "Авиабор" :
10.1. | Замена водородных компрессов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  |  | 0
11. | ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" :
11.3. | Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 11.1 | 11.1
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 | 0
11.4. | Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.6 | 2.6
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 | 0
12. | ЗАО "Завод герметизирующих материалов" :
12.1. | Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода (2006-2008гг.).
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.1 |  |  |  | 10.1
| объем финансирования | 4 |  |  |  | 4
| процент выполнения по объему финансирования | 39.604 |  |  |  | 39.604
13. | ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" :
13.3. | Реконструкция производства сухих смесей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.4 |  |  |  | 2.4
| объем финансирования | 1.75 |  |  |  | 1.75
| процент выполнения по объему финансирования | 72.9167 |  |  |  | 72.9167
13.4. | Реконструкция производства ГВП
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 13.9 |  |  |  | 13.9
| объем финансирования | 6.26 |  |  |  | 6.26
| процент выполнения по объему финансирования | 45.036 |  |  |  | 45.036
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
14. | ОАО "ДЭМКА" :
14.3. | Модернизация производства: приобретение технологического оборудования
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 13.7 |  |  |  | 13.7
| объем финансирования | 12.1 |  |  |  | 12.1
| процент выполнения по объему финансирования | 88.3212 |  |  |  | 88.3212
15. | ООО "Экопол" : Строительство цеха № 2 по производству лакокрасочных материалов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 4.2 |  |  |  | 4.2
| объем финансирования | 7.6 |  |  |  | 7.6
| процент выполнения по объему финансирования | 180.9524 |  |  |  | 180.9524
17. | Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств :
17.4. | ООО "Вита Рос" : Организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн. руб.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 104 |  |  |  | 104
процент выполнения по объему финансирования
18. | ООО "Корунд" :
18.1. | Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 29.77 |  |  |  | 29.77
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
18.2. | Строительство производства сложных полиэфиров
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 175.4 |  |  |  | 175.4 | 0
| объем финансирования | 90.46 |  |  |  |  | 90.46
| процент выполнения по объему финансирования | 51.5735 |  |  |  | 0
18.3. | Строительство производства красок и эмалей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 195.4 |  |  |  | 195.4
| объем финансирования | 33.21 |  |  |  | 33.21
| процент выполнения по объему финансирования | 16.9959 |  |  |  | 0
19. | ОАО ДПО "Пластик" : Реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн.руб.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 0.09 |  |  |  | 0.09
процент выполнения по объему финансирования
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 705.64 | 13.7 |  | 0 | 661.94 | 30
| объем финансирования | 259.48 |  |  | 0.01 | 169.01 | 90.46
| процент выполнения по объему финансирования | 36.7723 | 0 |  |  | 25.5325 | 301.5333
3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения, 3.3. Развитие потребительского рынка - не требуют финансирования.
3.4. Экология
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.09 |  |  | 0.09
| объем финансирования | 0.09 |  |  | 0.09
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
2. | Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.02 |  |  | 0.02
| объем финансирования | 0.02 |  |  | 0.02
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
Реализация мероприятий
4. | Охрана поверхностных и грунтовых вод :
4.3. | Проведение государственных экспертиз проекта берегоукрепления р.Оки в районе п.Желнино
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0.02 |  |  | 0.02
процент выполнения по объему финансирования
5. | Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1. | Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.21 |  |  | 3.21
| объем финансирования | 1.36 |  |  | 1.36
| процент выполнения по объему финансирования | 42.3676 |  |  | 42.3676
5.3. | Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.02 |  |  | 1.02
| объем финансирования | 0.19 |  |  | 0.19
| процент выполнения по объему финансирования | 18.6275 |  |  | 18.6275
5.4. | Ликвидация полигона глубинного захоронения пром.стоков ОАО "Оргстекло"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.3 |  |  | 0.3
| объем финансирования | 0.04 |  |  | 0.04
| процент выполнения по объему финансирования | 13.3333 |  |  | 13.3333
6. | Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2. | Экологический мониторинг состояния окружающей среды
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.81 |  |  | 0.81
| объем финансирования | 0.62 |  |  | 0.62
| процент выполнения по объему финансирования | 76.5432 |  |  | 76.5432
7. | Обследование карстоопасных участков города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.33 |  |  | 0.33
| объем финансирования | 0.21 |  |  | 0.21
| процент выполнения по объему финансирования | 63.6364 |  |  | 63.6364
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 5.78 |  |  | 5.78
| объем финансирования | 2.55 |  |  | 2.55
| процент выполнения по объему финансирования | 44.1176 |  |  | 44.1176
3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005-2006 годы"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 4.97 |  |  | 4.97
| объем финансирования | 1.18 |  |  | 1.18
| процент выполнения по объему финансирования | 23.8425 |  |  | 23.8425
3. | ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004-2006гг."
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3 |  |  | 3
| объем финансирования | 0.66 |  |  | 0.66
| процент выполнения по объему финансирования | 22 |  |  | 22
Реализация мероприятий
6. | К о м м у н а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о :
6.4. | Строительство нового кладбища (2 очередь)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.2
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  | 0 |  | 0
6.5. | Строительство ГРС "Горбатовка"
уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений
объем финансирования
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
7. | Т р а н с п о р т и с в я з ь :
7.2. | Строительство пешеходного перехода
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 12.7 |  | 12.7 |  | 0
| объем финансирования | 1.81 |  |  |  | 1.81
| процент выполнения по объему финансирования | 14.252 |  | 0
7.5. | Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003-2006гг.)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 14 |  |  | 14
| объем финансирования | 5.96 |  |  | 5.96
| процент выполнения по объему финансирования | 42.6714 |  |  | 42.6714
8. | Г р а д о с т р о и т е л ь с т в о :
8.1. | Разработка Генплана города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.15 |  |  | 0.15
| объем финансирования | 0.05 |  |  | 0.05
| процент выполнения по объему финансирования | 33.3333 |  |  | 33.3333
8.2. | Проект границ города (городская черта) (на основании утвержденого Генплана)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.35 |  |  | 0.35
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
8.3. | Правила землепользования и застройки городских территорий
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.5 |  |  | 1.5
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
9. | Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о :
9.6. | Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 9.85 |  | 6.3 | 2.85 | 0.7
| объем финансирования | 0.81 |  |  |  | 0.81
| процент выполнения по объему финансирования | 8.2234 |  | 0 | 0 | 115.7143
9.7. | Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе,1) от мазутной котельной на газ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.95 |  |  | 0.95
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0 | 0
9.8. | Реконструкция центральных тепловых пунктов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования |  |  |  |  | 0
10. | Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.3 |  |  | 10.3
| объем финансирования | 5.7 |  |  | 5.7
| процент выполнения по объему финансирования | 55.3398 |  |  | 55.3398
14. | Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006-2010гг."
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.2 |  |  |  | 0.2
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 58.67 |  | 19.5 | 38.07 | 1.1
| объем финансирования | 16.17 |  |  | 13.55 | 2.62
| процент выполнения по объему финансирования | 27.5609 |  | 0 | 35.5923 | 238.1818
3.6. Социальная защита населения
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
4. | Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 56.67 |  |  | 4.55 | 52.12
| объем финансирования | 40.85 |  |  | 1.35 | 39.5
| процент выполнения по объему финансирования | 72.084 |  |  | 29.6703 | 75.7866
5. | Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 22.59 | 20.66 |  | 0.83 | 1.1
| объем финансирования | 11.47 | 10.52 |  | 0.4 | 0.55
| процент выполнения по объему финансирования | 50.7747 | 50.9197 |  | 48.1928 | 50
из них :
5.1. | Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 18.67 | 18.67
| объем финансирования | 8.63 | 8.63
| процент выполнения по объему финансирования | 46.2239 | 46.2239
5.2. | Организация общественных работ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.19 | 0.21 |  | 0.48 | 0.5
| объем финансирования | 0.72 | 0.23 |  | 0.24 | 0.25
| процент выполнения по объему финансирования | 60.5042 | 109.5238 |  | 50 | 50
5.3. | Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.38 | 0.18 |  | 0.1 | 0.1
| объем финансирования | 0.12 | 0.06 |  | 0.03 | 0.03
| процент выполнения по объему финансирования | 31.5789 | 33.3333 |  | 30 | 30
5.4. | Организация труда несовершеннолетних граждан
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.31 | 0.56 |  | 0.25 | 0.5
| объем финансирования | 0.55 | 0.2 |  | 0.1 | 0.25
| процент выполнения по объему финансирования | 41.9847 | 35.7143 |  | 40 | 50
Реализация мероприятий
14. | В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1. | Выделение государственных жилищных сертификатов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.6 | 2.6
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 | 0
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
14.2. | Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0
процент выполнения по объему финансирования
14.3. | Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторично-го жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.8 |  |  | 10.8
| объем финансирования | 10.8 |  |  | 10.8
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
14.4. | Ипотечное жилищное кредитование
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.14 |  | 0.86 | 1.28 |  | 8
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14.5. | Кредитование молодых семей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 7.27 |  | 0.39 | 0.38 |  | 6.5
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14.6. | Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.32 |  |  | 0.32
| объем финансирования | 0.07 |  |  | 0.07
| процент выполнения по объему финансирования | 21.875 |  |  | 21.875
14.7. | Обеспечение жильем детей-сирот
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.57 |  |  | 1.57
| объем финансирования | 0 |  |  | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 111.96 | 23.26 | 1.25 | 19.73 | 53.22 | 14.5
| объем финансирования | 63.19 | 10.52 | 0 | 12.62 | 40.05 | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 56.4398 | 45.2279 | 0 | 63.9635 | 75.2537 | 0
3.7. Образование
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | ФЦП " Дети России " :
1.1. | Подпрограмма "Дети-сироты" :
1.1.1 | Строительство детского дома по ул. Буденного
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 21 | 20 | 1
| объем финансирования | 7.3 | 6.7 | 0.6
| процент выполнения по объему финансирования | 34.7619 | 33.5 | 60
2. | ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.59 |  |  | 0.59
объем финансирования
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
6. | РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.14 |  |  | 3.14
| объем финансирования | 0.8 |  |  | 0.8
| процент выполнения по объему финансирования | 25.4777 |  |  | 25.4777
8. | Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.63 |  | 0.03 | 0.51 |  | 0.09
| объем финансирования | 0.17 |  |  | 0.17
| процент выполнения по объему финансирования | 26.9841 |  | 0 | 33.3333 |  | 0
Реализация мероприятий
У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я :
9. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
9.2. | Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ №2, НОШ №8, МУК
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.23 |  |  | 3.23
| объем финансирования | 2.2 |  |  | 2.2
| процент выполнения по объему финансирования | 68.1115 |  |  | 68.1115
9.3. | Внедрение АППС в образовательных учреждениях
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.8 |  | 0 | 0.8
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
У п р а в л е н и е д о ш к о л ь н ы х у ч р е ж д е н и й :
11. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1. | Поддержание материально-технической базы ДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.19 |  |  | 1.19
| объем финансирования | 0.14 |  |  | 0.14
| процент выполнения по объему финансирования | 11.7647 |  |  | 11.7647
11.2. | Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.87 |  |  | 1.87
| объем финансирования | 0.93 |  |  | 0.93
| процент выполнения по объему финансирования | 49.7326 |  |  | 49.7326
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
12. | Повышение квалификации кадров ДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  | 0
| объем финансирования | 0
процент выполнения по объему финансирования
О т д е л м о л о д е ж и :
14. | Поддержание материально-технической базы детских клубов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  |  | 0
17. | Участие в реализации приоритетного национального проекта "Образование" :
17.3. | Вознаграждение учителей за классное руководство
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.24 | 10.24
| объем финансирования | 7.96 | 7.96
| процент выполнения по объему финансирования | 77.7344 | 77.7344
18. | Внедрение модели патронатного воспитания
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0
процент выполнения по объему финансирования
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 42.79 | 30.24 | 1.03 | 11.33 |  | 0.19
| объем финансирования | 19.5 | 14.66 | 0.6 | 4.24
| процент выполнения по объему финансирования | 45.5714 | 48.4788 | 58.2524 | 37.4228 |  | 0
3.8. Здравоохранение
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
6. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
6.2. | Детского сада под Дом ребенка № 2
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.75 |  | 0.75
| объем финансирования | 0.75 |  | 0.75
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  | 100
7. | В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта (финансирование по факту)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 3.97 | 3.97
процент выполнения по объему финансирования
8. | ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.48 |  |  | 0.74 |  | 0.74
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0 |  | 0
9. | Диспансеризация работников бюджетной сферы
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.25 | 1.25
| объем финансирования | 0.37 | 0.37
| процент выполнения по объему финансирования | 29.6 | 29.6
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.48 | 1.25 | 0.75 | 0.74 |  | 0.74
| объем финансирования | 5.09 | 4.34 | 0.75 | 0 |  | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 146.2644 | 347.2 | 100 | 0 |  | 0
3.9. Культура
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
2. | Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.1 |  |  | 0.1
| объем финансирования | 0.03 |  |  | 0.03
| процент выполнения по объему финансирования | 30 |  |  | 30
4. | Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.4 |  |  | 0.4
| объем финансирования | 0.16 |  |  | 0.16
| процент выполнения по объему финансирования | 40 |  |  | 40
7. | Установка АППС в ДМШ № 2
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.34 |  | 0.17 | 0.17
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.84 |  | 0.17 | 0.67
| объем финансирования | 0.19 |  |  | 0.19
| процент выполнения по объему финансирования | 22.619 |  | 0 | 28.3582
3.10. Развитие физической культуры и спорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
1. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
1.2. | Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.2 |  |  | 0.2
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
2. | Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.71 | 1.71 |  | 1
| объем финансирования | 0.87 | 0.59 |  | 0.28
| процент выполнения по объему финансирования | 32.1033 | 34.5029 |  | 28
3. | Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.3 |  |  | 2 |  | 0.3
| объем финансирования | 0.97 |  |  | 0.97
| процент выполнения по объему финансирования | 42.1739 |  |  | 48.5
4. | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 5.24 | 1.71 |  | 3.2 |  | 0.33
| объем финансирования | 1.84 | 0.59 |  | 1.25
| процент выполнения по объему финансирования | 35.1145 | 34.5029 |  | 39.0625
| Начальник управления промышленности, экономики и прогнозирования |  |  |  | Н.Ю. Трубникова