## фин-ние
III. Анализ ресурсного обеспечения программных мероприятий
В целом на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.Дзержинска в 2006 году планировалось направить 934,4 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 79,52 млн. руб. (8,5% от запланированного объема), из областного - 10,2 млн. руб. (1,1%), из федерального - 70,16 млн. руб. (7,5%), собственных средств предприятий - 728,76 млн. руб. (78,0%), иных внебюджетных средств - 45,76 млн. руб. (4,9%).
По итогам 2006 года профинансировано 942,68 или 100,9 % от плана. Из общего объема финансирования на городской бюджет приходится 91,76 млн. руб. ( 9,7% от общего объема), на областной бюджет - 26,91 млн. руб. (2,8 %), на федеральный бюджет - 100,64 млн. руб. (10,7 %), на собственные средства предприятий - 433,49 млн. руб. (46,0 %), прочие источники - 289,88 млн. руб. (30,8 %). Наиболее полно от плана профинансированы разделы 3.8. "Здравоохранение" (на 1 189,4 %), 4.9. "Культура" (на 216,7 %), 3.7. "Образование" (на 150,1 %), наименее - разделы 3.5. "Развитие физической культуры и спорта" (на 83,4%) и 3.1. "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" (на 88,4 %). В разрезе источников отмечается высокий процент выполнения к плану по прочим источникам (633,5 %), низкий - по собственным средствам предприятия (59,5 %).
Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | феде-ральный | областной | городской
уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений |  | 934.4 | 70.16 | 10.2 | 79.52 | 728.76 | 45.76
объем финансирования |  | 942.68 | 100.64 | 26.91 | 91.76 | 433.49 | 289.88
процент выполнения по объему финансирования |  | 100.8861 | 143.4436 | 263.8235 | 115.3924 | 59.4832 | 633.479
3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
2. | Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010гг.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  | 0
| объем финансирования | 0.01 |  |  | 0.01
процент выполнения по объему финансирования
Реализация мероприятий
6. | ОАО "Сибур-Нефтехим" :
6.2. | Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
7. | ОАО "Дзержинское Оргстекло" :
7.3. | Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата (2006-2007гг.)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 65 |  |  |  | 65
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
8. | ФКП "Завод им. Свердлова" :
8.4. | Расширение производства водонагревателей и стиральных машин
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 20 |  |  |  | 20
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
8.5. | Проект развития энергетического комплекса
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 72.07 |  |  |  | 72.07
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
8.6. | Утилизация боеприпасов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
10. | ОАО "Авиабор" :
10.1. | Замена водородных компрессов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 30 |  |  |  |  | 30
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  |  | 0
11. | ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" :
11.3. | Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 11.1 | 11.1
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 | 0
11.4. | Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.6 | 2.6
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 | 0
12. | ЗАО "Завод герметизирующих материалов" :
12.1. | Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода (2006-2008гг.).
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.1 |  |  |  | 10.1
| объем финансирования | 10.1 |  |  |  | 10.1
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  |  | 100
13. | ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" :
13.3. | Реконструкция производства сухих смесей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.4 |  |  |  | 2.4
| объем финансирования | 2.52 |  |  |  | 2.52
| процент выполнения по объему финансирования | 105 |  |  |  | 105
13.4. | Реконструкция производства ГВП
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 13.9 |  |  |  | 13.9
| объем финансирования | 13.95 |  |  |  | 13.95
| процент выполнения по объему финансирования | 100.3597 |  |  |  | 100.3597
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
14. | ОАО "ДЭМКА" :
14.3. | Модернизация производства: приобретение технологического оборудования
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 13.7 |  |  |  | 13.7
| объем финансирования | 20.8 |  |  |  | 20.8
| процент выполнения по объему финансирования | 151.8248 |  |  |  | 151.8248
15. | ООО "Экопол" : Строительство цеха № 2 по производству лакокрасочных материалов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 4.2 |  |  |  | 4.2
| объем финансирования | 14.8 |  |  |  | 14.8
| процент выполнения по объему финансирования | 352.381 |  |  |  | 352.381
17. | Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств :
17.4. | ООО "Вита Рос" : Организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн. руб.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 163.7 |  |  |  | 163.7
процент выполнения по объему финансирования
18. | ООО "Корунд" :
18.1. | Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 29.77 |  |  |  | 29.77
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
18.2. | Строительство производства сложных полиэфиров
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 175.4 |  |  |  | 175.4 | 0
| объем финансирования | 279.9 |  |  |  |  | 279.9
| процент выполнения по объему финансирования | 159.5781 |  |  |  | 0
18.3. | Строительство производства красок и эмалей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 195.4 |  |  |  | 195.4
| объем финансирования | 101.6 |  |  |  | 101.6
| процент выполнения по объему финансирования | 51.9959 |  |  |  | 0
19. | ОАО ДПО "Пластик" : Реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн.руб.
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 16.3 |  |  |  | 16.3
процент выполнения по объему финансирования
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 705.64 | 13.7 |  | 0 | 661.94 | 30
| объем финансирования | 623.68 | 0 |  | 0.01 | 343.77 | 279.9
| процент выполнения по объему финансирования | 88.385 | 0 |  |  | 51.9337 | 933
3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения, 3.3. Развитие потребительского рынка - не требуют финансирования.
3.4. Экология
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.09 |  |  | 0.09
| объем финансирования | 0.09 |  |  | 0.09
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
2. | Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.02 |  |  | 0.02
| объем финансирования | 0.02 |  |  | 0.02
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
Реализация мероприятий
4. | Охрана поверхностных и грунтовых вод :
4.3. | Проведение государственных экспертиз проекта берегоукрепления р.Оки в районе п.Желнино
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0.02 |  |  | 0.02
процент выполнения по объему финансирования
5. | Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1. | Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.21 |  |  | 3.21
| объем финансирования | 4.84 |  |  | 4.84
| процент выполнения по объему финансирования | 150.7788 |  |  | 150.7788
5.3. | Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.02 |  |  | 1.02
| объем финансирования | 1.36 |  |  | 1.36
| процент выполнения по объему финансирования | 133.3333 |  |  | 133.3333
5.4. | Ликвидация полигона глубинного захоронения пром.стоков ОАО "Оргстекло"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.3 |  |  | 0.3
| объем финансирования | 0.08 |  |  | 0.08
| процент выполнения по объему финансирования | 26.6667 |  |  | 26.6667
6. | Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2. | Экологический мониторинг состояния окружающей среды
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.81 |  |  | 0.81
| объем финансирования | 0.62 |  |  | 0.62
| процент выполнения по объему финансирования | 76.5432 |  |  | 76.5432
7. | Обследование карстоопасных участков города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.33 |  |  | 0.33
| объем финансирования | 0.21 |  |  | 0.21
| процент выполнения по объему финансирования | 63.6364 |  |  | 63.6364
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 5.78 |  |  | 5.78
| объем финансирования | 7.24 |  |  | 7.24
| процент выполнения по объему финансирования | 125.2595 |  |  | 125.2595
3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005-2006 годы"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 4.97 |  |  | 4.97
| объем финансирования | 4.97 |  |  | 4.97
| процент выполнения по объему финансирования | 100.1 |  |  | 100.1
3. | ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004-2006гг."
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3 |  |  | 3
| объем финансирования | 3 |  |  | 3
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
Реализация мероприятий
6. | К о м м у н а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о :
6.4. | Строительство нового кладбища (2 очередь)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.2
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  | 0 |  | 0
7. | Т р а н с п о р т и с в я з ь :
7.2. | Строительство пешеходного перехода
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 12.7 |  | 0.2 |  | 12.5
| объем финансирования | 16.91 |  | 15.1 |  | 1.81
| процент выполнения по объему финансирования | 133.1496 |  | 7550
7.5. | Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003-2006гг.)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 14 |  |  | 14
| объем финансирования | 15.67 |  |  | 15.12 | 0.55
| процент выполнения по объему финансирования | 112.0286 |  |  | 108.1
8. | Г р а д о с т р о и т е л ь с т в о :
8.1. | Разработка Генплана города
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.15 |  |  | 0.15
| объем финансирования | 0.15 |  |  | 0.15
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100
8.2. | Проект границ города (городская черта) (на основании утвержденого Генплана)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.35 |  |  | 0.35
| объем финансирования | 0 |  |  | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
8.3. | Правила землепользования и застройки городских территорий
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.5 |  |  | 1.5
| объем финансирования | 0.7 |  |  | 0.7
| процент выполнения по объему финансирования | 46.6667 |  |  | 46.6667
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
9. | Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о :
9.6. | Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 9.85 |  | 6.3 | 2.85 | 0.7
| объем финансирования | 7.14 |  |  | 6.14 | 1
| процент выполнения по объему финансирования | 72.4873 |  | 0 | 215.4386 | 142.8571
9.7. | Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе,1) от мазутной котельной на газ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.95 |  |  | 0.95
| объем финансирования | 0.65 |  |  | 0.65
| процент выполнения по объему финансирования | 68.4211 |  |  | 68.4211
9.8. | Реконструкция центральных тепловых пунктов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  |  | 0
| объем финансирования | 5 |  |  |  | 5
| процент выполнения по объему финансирования |  |  |  |  | 0
10. | Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.3 |  |  | 10.3
| объем финансирования | 13.13 |  | 0.5 | 8.43 | 4.2
| процент выполнения по объему финансирования | 127.4757 |  |  | 81.8447
14. | Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006-2010гг."
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.2 |  |  |  | 0.2
| объем финансирования | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  |  | 0
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 58.67 |  | 7 | 38.07 | 13.6
| объем финансирования | 67.32 |  | 15.6 | 39.16 | 12.56
| процент выполнения по объему финансирования | 114.7435 |  | 222.8571 | 102.8631 | 92.3529
3.6. Социальная защита населения
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
4. | Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 56.67 |  | 0 | 4.55 | 52.12
| объем финансирования | 76.9 |  | 0.28 | 0.56 | 76.06
| процент выполнения по объему финансирования | 135.6979 |  |  | 12.3077 | 145.9325
5. | Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 22.59 | 20.66 |  | 0.83 | 1.1
| объем финансирования | 23.01 | 21.08 |  | 0.83 | 1.1
| процент выполнения по объему финансирования | 101.8592 | 102.0329 |  | 100 | 100
из них :
5.1. | Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 18.67 | 18.67
| объем финансирования | 17.87 | 17.87
| процент выполнения по объему финансирования | 95.7151 | 95.7151
5.2. | Организация общественных работ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.19 | 0.21 |  | 0.48 | 0.5
| объем финансирования | 1.35 | 0.37 |  | 0.48 | 0.5
| процент выполнения по объему финансирования | 113.4454 | 176.1905 |  | 100 | 100
5.3. | Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.38 | 0.18 |  | 0.1 | 0.1
| объем финансирования | 0.47 | 0.27 |  | 0.1 | 0.1
| процент выполнения по объему финансирования | 123.6842 | 150 |  | 100 | 100
5.4. | Организация труда несовершеннолетних граждан
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.31 | 0.56 |  | 0.25 | 0.5
| объем финансирования | 1.46 | 0.71 |  | 0.25 | 0.5
| процент выполнения по объему финансирования | 111.4504 | 126.7857 |  | 100 | 100
Реализация мероприятий
14. | В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1. | Выделение государственных жилищных сертификатов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.6 | 2.6
| объем финансирования | 2.46 | 2.46
| процент выполнения по объему финансирования | 94.6154 | 94.6154
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
14.3. | Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.8 |  |  | 10.8
| объем финансирования | 16.5 |  |  | 16.5
| процент выполнения по объему финансирования | 152.7778 |  |  | 152.7778
14.4. | Ипотечное жилищное кредитование
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.14 |  | 0.86 | 1.28 |  | 8
| объем финансирования | 5.99 |  | 0.74 | 1.11 |  | 4.14
| процент выполнения по объему финансирования | 59.073 |  | 86.0465 | 86.7188 |  | 51.75
14.5. | Кредитование молодых семей
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 7.27 |  | 0.39 | 0.38 |  | 6.5
| объем финансирования | 5.3 |  | 0.15 | 0.15 |  | 5
| процент выполнения по объему финансирования | 72.9023 |  | 38.4615 | 39.4737 |  | 76.9231
14.6. | Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.32 |  |  | 0.32
| объем финансирования | 0 |  |  | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 0 |  |  | 0
14.7. | Обеспечение жильем детей-сирот
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.57 |  |  | 1.57
| объем финансирования | 2.47 |  | 0.9 | 1.57
| процент выполнения по объему финансирования | 157.3248 |  |  | 100
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 111.96 | 23.26 | 1.25 | 19.73 | 53.22 | 14.5
| объем финансирования | 132.63 | 23.54 | 2.07 | 20.72 | 77.16 | 9.14
| процент выполнения по объему финансирования | 118.462 | 101.2038 | 165.6 | 105.0177 | 144.9831 | 63.0345
3.7. Образование
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация целевых программ
1. | ФЦП " Дети России " :
1.1. | Подпрограмма "Дети-сироты" :
1.1.1 | Строительство детского дома по ул. Буденного
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 21 | 20 | 1
| объем финансирования | 28 | 22.3 | 5.7
| процент выполнения по объему финансирования | 133.3333 | 111.5 | 570
2. | ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.59 |  |  | 0.59
| объем финансирования | 0.74 |  | 0.19 | 0.55
| процент выполнения по объему финансирования | 125.4237 |  |  | 93.2203
5. | РЦП "Педагогические кадры"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  | 0
| объем финансирования | 0.01 |  | 0.01
процент выполнения по объему финансирования
6. | РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.14 |  |  | 3.14
| объем финансирования | 2.61 |  |  | 2.61
| процент выполнения по объему финансирования | 83.121 |  |  | 83.121
8. | Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.63 |  | 0.03 | 0.51 |  | 0.09
| объем финансирования | 0.51 |  |  | 0.51
| процент выполнения по объему финансирования | 80.9524 |  | 0 | 100 |  | 0
Реализация мероприятий
У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я :
9. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
9.2. | Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ №2, НОШ №8, МУК
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.23 |  |  | 3.23
| объем финансирования | 7.84 |  | 1 | 6.84
| процент выполнения по объему финансирования | 242.7245 |  |  | 211.7647
9.3. | Внедрение АППС в образовательных учреждениях
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.8 |  | 0 | 0.8
| объем финансирования | 1.5 |  | 0.7 | 0.8
| процент выполнения по объему финансирования | 187.5 |  |  | 100
У п р а в л е н и е д о ш к о л ь н ы х у ч р е ж д е н и й :
11. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1. | Поддержание материально-технической базы ДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.19 |  |  | 1.19
| объем финансирования | 3.57 |  |  | 3.57
| процент выполнения по объему финансирования | 300 |  |  | 300
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
11.2. | Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.87 |  |  | 1.87
| объем финансирования | 1.52 |  |  | 1.52
| процент выполнения по объему финансирования | 81.2834 |  |  | 81.2834
О т д е л м о л о д е ж и :
14. | Поддержание материально-технической базы детских клубов
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
| объем финансирования | 0.38 |  |  | 0.28 |  | 0.1
| процент выполнения по объему финансирования | 380 |  |  |  |  | 100
17. | Участие в реализации приоритетного национального проекта "Образование" :
17.1. | Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 2.3 | 2 | 0.3
процент выполнения по объему финансирования
17.2. | Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0.88 | 0.5 | 0.38
процент выполнения по объему финансирования
17.3. | Вознаграждение учителей за классное руководство
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 10.24 | 10.24
| объем финансирования | 14 | 14
| процент выполнения по объему финансирования | 136.7188 | 136.7188
18. | Внедрение модели патронатного воспитания
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 0.06 |  | 0.06
процент выполнения по объему финансирования
20. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  | 0
| объем финансирования | 0.31 |  |  | 0.31
процент выполнения по объему финансирования
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 42.79 | 30.24 | 1.03 | 11.33 |  | 0.19
| объем финансирования | 64.23 | 38.8 | 8.34 | 16.99 |  | 0.1
| процент выполнения по объему финансирования | 150.1052 | 128.3069 | 809.7087 | 149.9559 |  | 52.6316
3.8. Здравоохранение
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
6. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
6.2. | Детского сада под Дом ребенка № 2
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.75 |  | 0.75
| объем финансирования | 0.75 |  | 0.75
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  | 100
6.3. | Центра материнства (стадии проектирования и подготовительных работ)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0 |  |  | 0
| объем финансирования | 1.45 |  |  | 1.45
процент выполнения по объему финансирования
7. | В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта (финансирование по факту)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0
| объем финансирования | 35.75 | 35.75
процент выполнения по объему финансирования
8. | ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.48 |  |  | 0.74 |  | 0.74
| объем финансирования | 1.48 |  |  | 0.74 |  | 0.74
| процент выполнения по объему финансирования | 100 |  |  | 100 |  | 100
9. | Диспансеризация работников бюджетной сферы
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 1.25 | 1.25
| объем финансирования | 1.96 | 1.96
| процент выполнения по объему финансирования | 156.8 | 156.8
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 3.48 | 1.25 | 0.75 | 0.74 |  | 0.74
| объем финансирования | 41.39 | 37.71 | 0.75 | 2.19 |  | 0.74
| процент выполнения по объему финансирования | 1189.3678 | 3016.8 | 100 | 295.9459 |  | 100
3.9. Культура
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
2. | Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.1 |  |  | 0.1
| объем финансирования | 0.03 |  |  | 0.03
| процент выполнения по объему финансирования | 30 |  |  | 30
4. | Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.4 |  |  | 0.4
| объем финансирования | 1.5 |  |  | 1.5
| процент выполнения по объему финансирования | 375 |  |  | 375
7. | Установка АППС в ДМШ № 2
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.34 |  | 0.17 | 0.17
| объем финансирования | 0.29 |  | 0.12 | 0.17
| процент выполнения по объему финансирования | 85.2941 |  | 70.5882 | 100
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.84 |  | 0.17 | 0.67
| объем финансирования | 1.82 |  | 0.12 | 1.7
| процент выполнения по объему финансирования | 216.6667 |  | 70.5882 | 253.7313
3.10. Развитие физической культуры и спорта
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | Всего | бюджеты |  |  | Собственные средства предприятия | Прочие источники
|  |  | федеральный | областной | городской
Реализация мероприятий
1. | Строительство и реконструкция объектов соц. сферы :
1.2. | Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.2 |  |  | 0.2
| объем финансирования | 0.3 |  |  | 0.3
| процент выполнения по объему финансирования | 150 |  |  | 150
2. | Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.71 | 1.71 |  | 1
| объем финансирования | 1.55 | 0.59 |  | 0.96
| процент выполнения по объему финансирования | 57.1956 | 34.5029 |  | 96
3. | Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 2.3 |  |  | 2 |  | 0.3
| объем финансирования | 2.22 |  |  | 2.22
| процент выполнения по объему финансирования | 96.5217 |  |  | 111 |  | 0
4. | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
| объем финансирования | 0.3 |  | 0.03 | 0.27
| процент выполнения по объему финансирования | 1000
Итого по разделу :
| уточненный план на 2006г. с учетом внесенных изменений | 5.24 | 1.71 |  | 3.2 |  | 0.33
| объем финансирования | 4.37 | 0.59 | 0.03 | 3.75 |  | 0
| процент выполнения по объему финансирования | 83.3969 | 34.5029 |  | 117.1875 |  | 0
| Начальник управления промышленности, экономики и прогнозирования |  |  |  | Н.Ю. Трубникова