Приложение

к   решению  Городской  Думы

от 20.12.2007г. № 244

ОТЧЕТ

о ходе реализации городской целевой программы

«Развитие образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы»

в 2007 году

В августе 2006 года Городской Думой была принята, разработанная Управлением образования, городская целевая программа «Развитие образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы». Объем финансирования программных мероприятий 32 106 тысяч рублей.

Задача Программы очень актуальна сегодня и продиктована государственной политикой в области образования: создание условий для:

- модернизации содержания образования,

- комплексных изменений в образовательных технологиях.

Решение намеченной задачи позволит в рамках  единого образовательного пространства Российской Федерации сформировать устойчивую, динамично развивающуюся городскую систему общего образования,  ориентированную на инновационное развитие.

Направления реализации Программы

Совершенствование условий организации образовательного процесса

Подготовка кадров, способных внедрять новые технологии

Совершенствование материальной базы ОУ до возможности инновационного развития

Обновление содержания образования

Оформление права оперативного управления имуществом в 28 ОУ

Установка коммерческих узлов учета тепла и воды в 9 ОУ

Замена ученической мебели в 46 ОУ

Закупка 75 персональных компьютеров для ОУ

Приобретение спортинвентаря

для 50 ОУ

Закупка новых образовательных программ

Закупка электронных учебников

Создание базы контрольно-измерительных технологий

Курсовая подготовка  учителей по новому содержанию образования

Обучение пользованию ПК 110 педагогов в год

Подготовка нового поколения

резерва

Управленческих кадров

Создание мониторинга качества образования

Замена оборудования

мед. кабинетов

Объем финансирования  мероприятий Программы в 2007 году был рассчитан на 10 миллионов рублей. По инициативе Портнова В.В., Мэра города, ассигнования были увеличены на 5 миллионов рублей с целью обеспечения в 2007 году всех учреждений образования качественной мебелью  в соответствии с  их потребностями  и предписаниями Роспотребнадзора.

Такая  весомая целевая поддержка образования на муниципальном уровне осуществляется за последние десятилетия, пожалуй, впервые.

Основная задача Программы закреплена в ее цели. Но прежде, чем говорить о возможности развивать материальную базу образовательных учреждений, необходимо обеспечить статус юридических лиц всем учреждениям системы.

С этой целью на оформление права оперативного управления имуществом в Программе выделено 680 тысяч рублей, что позволит решить проблему в полном объеме уже в 2007 году. Более того, часть образовательных учреждений оформила земельные отношения, завершение этой процедуры планируется в полном объеме в 2008 году тоже в рамках мероприятий Программы.

В условиях перехода на нормативно - подушевое  финансирование необходимо предусмотреть пути экономии бюджетных средств. Один из таких путей мы видим в установке коммерческих узлов учета тепла. Городской программой на эти цели выделено 500 тысяч рублей. В 2007 году такие узлы учета уже  установлены в 14 образовательных учреждениях, где, по подсчетам специалистов, ожидается максимальная отдача по экономии.

В рамках реализации мероприятий программы Развития образования

- произведена  замена 2 690 комплектов ученической мебели;

- закуплена мебель для  22 специализированных кабинетов  физики, химии;

- заменены 148 столярных      верстаков;

- приобретена мебель для 14 кабинетов информатики;

- образовательные учреждения города получили 75 новых компьютеров, произведена замена устаревших компьютерных классов в МОУ СОШ №№27,39. Все образовательные учреждения в 4 квартале 2007 года  будут объединены в локальную сеть, что позволит создать единое информационное образовательное пространство.

Информатизация, обеспечение компьютерной техникой школ города – это насущное требование времени:

- во-первых,  предмет информатики может вводиться уже  со 2 класса как предмет или с 3 класса - как модульный курс в рамках предмета технология, и школа должна  обеспечить такую возможность;

- во-вторых, и это, пожалуй, основное в организации современного образовательного процесса – ученик должен иметь возможность  доступа к получению знаний.

Появилась и необходимость закупки учебников нового поколения - электронных учебников и пособий. Пробная партия приобретена  в текущем учебном году на сумму 50 тысяч рублей и будет поставлена в школы тем учителям, которые способным использовать информационные технологии по конкретным предметам.        Не секрет, что информатизация образовательного процесса открыла и еще одну проблему – необходимость  массового специализированного обучения компьютерной грамотности учителей города. Программой предусмотрено выделение 220 тысяч рублей для курсовой подготовки учителей города. В 2007 году обучение прошли 110 педагогов из всех образовательных учреждений системы. Эта работа будет продолжена и в последующие годы.

Впервые за многие годы в рамках реализации Программы предусматривались ассигнования для проведения городских мероприятий. Общая сумма финансирования составила 300 тыс. рублей, в том числе:

- 100 тыс. рублей – на работу с одаренными детьми ( работали 10 межшкольных факультативов, организована работа  в малых группах для победителей городских олимпиад с преподавателями Дзержинского политехнического института);

- 50 тысяч – на развитие воспитательных систем в учреждениях образования (проведен городской конкурс воспитательных систем, смотр-конкурс школьных музеев, смотр- конкурс детских общественных организаций, «Вожатый года -2007» 9 ноября проходит 1-ая городская конференция старшеклассников «Молодое поколение выбирает);

- 50 тысяч – на профилактику асоциального поведения среди  обучающихся ( школа безопасности «Дзержинская зарница», проведение методических семинаров с руководителями и специалистами школ, выпуск методических рекомендаций по профилактике асоциального поведения);

- 100 тысяч – проведение массовых городских мероприятий, в том числе: «Спартакиада школьников», городской этап Всероссийской олимпиады школьников, городской смотр-конкурс «Наш школьный двор», конкурс-фестиваль «Пасхальный перезвон» (всего 12).

Анализ выполнения программных мероприятий за 2007 год показал, что целевое финансирование инновационных процессов в образовании

- значительно улучшило условия образовательного процесса;

- способствует развитию творческой инициативы, повышению качества образования.

Начальник управления                                                       Л.А.Трофимова