Приложение

к Программе

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

города Дзержинска» на 2008 – 2010 годы

План мероприятий Программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска»        
на 2008 – 2010 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители |  | Сроки исполне- ния |  | Объём и источники финанси- рования | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание Координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Администрация города |  | 2008 |  |  |  |  |  | Совершенствование системы профилактики правонарушений, активизация участия и улучшение координации деятельности структурных подразделений Администрации |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Разработка «Положения о координационном совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  | КДНиЗП |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Составление единого плана работы по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | КДНиЗП |  | Ежегодно |  |  |  |  |  | Улучшение координации межведомственного взаимодействия |
| 1.4. | Подведение итогов работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (1 раз в год) |  | КДНиЗП, УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 30,0 (УДМКФиС) | 10,0 (УДМКФиС) | 10,0 (УДМКФиС) | 10,0 (УДМКФиС) | Определение эффективных форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений |
| 1.5. | Составление социальных паспортов микрорайонов города |  | ТОДСЗНТиЗ (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6. | Информационно-методическая поддержка деятельности общественных организаций и негосударственных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Вовлечение в профилактическую работу общественных организаций и негосударственных учреждений |
| 1.7. | Организация в 2-х учреждениях отдела по делам молодежи служб социально-психологической поддержки детей, находящихся в социально опасном положении |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Формирование единой политики учреждения, направленной на комплексное решение проблем социально-психологической помощи ребенку, семье |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 75,0 (УДМКФиС) | 25,0 (УДМКФиС) | 25,0 (УДМКФиС) | 25,0 (УДМКФиС) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений, осуществление мониторинга эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение состояния и причин детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | КДНиЗП, УО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о состоянии детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогов, психологов социальных педагогов и других работников учреждений системы профилактики асоци-ального поведения несовершеннолетних в разных формах обучения (100 человек - УДМКФиС; 150 человек - УО) |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 150,0 в т.ч.: 60,0 (УДМКФиС); 90,0 (УО) | 50,0 в т.ч : 20,0 (УДМКФиС); 30,0 (УО) | 50,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 30,0 (УО) | 50,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 30,0 (УО) | Увеличение количества подготовленных специалистов, владеющих современными технологиями профилактической работы с детьми и молодежью |
| 2.3. | Обучение психологов (25 человек) образовательных и социально-досуговых центров новым технологиям работы с детьми группы риска |  | УО, УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | Повышение компетентности психологов |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Проведение семина-ров (2 раза в год) для руководителей образовательных и социально - досуговых учреждений по вопросам профилактики правонарушений |  | УДМКФиС УО |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | Обмен опытом и повышение профессионального уровня и компетентности руководителей учреждений |
| 2.5. | Организация семинаров (2 раза в год) для педагогов и специалистов по работе с молодежью по эффективному взаимодействию с детьми и молодежью |  | УДМКФиС УО |  | 2008-2010 |  | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | Повышение психолого-педагогической грамотности работников |
| 2.6. | Разработка образовательными и социально-досуговыми учреждениями программ первичной, вторичной и третичной профилактики асоциального поведения и употребления наркотиков и алкоголя учащимися |  | УДМКФиС УО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Повышение качества планирования профилактической работы в образовательных и социально-досуговых учреждениях всех типов |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.7. | Проведение конференций, круглых столов и других форм обмена эффективным опытом (2 раза в год) в целях выработки предложений по совершенствованию содержания и методов работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, внедрения новых технологий предупреждения социальной дезадаптации детей |  | КДНиЗП, УО, УДМКФиС, |  | 2008-2010 |  | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | 10,0 в т.ч.: 5,0 (УДМКФиС); 5,0 (УО) | Обеспечение обмена опытом и согласования программ профилактики между различными специалистами, учреждениями и службами, внедрение в образовательные и социально-досуговые учреждения и учреждения социальной защиты населения эффективных форм работы |
| 2.8. | Издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, буклетов, памяток (7 по 999 экз.) по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 130,0 в т.ч.: 55,0 (УДМКФиС); 75,0 (УО) | 43,0 в т.ч.: 18,0 (УДМКФиС); 25,0 (УО) | 43,0 в т.ч.: 18,0 (УДМКФиС); 25,0 (УО) | 44,0 в т.ч.: 19,0 (УДМКФиС); 25,0 (УО) | Обеспечение информирования родителей несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о соответствующих службах, учреждениях и возможных видах помощи |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.9. | Проведение ежегодно конкурса проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных и социально-досуговых учреждениях |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 250,0 в т.ч.: 100,0 (УДМКФиС), 150,0 (УО) | 80,0 в т.ч.: 30,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | 80,0 в т.ч.: 30,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | 90,0 в т.ч.: 40,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | Отбор и поддержка инновационных и эффективных форм и методов работы по профилактике асоциальных проявлений среди н/летних |
| 2.10. | Ежегодный смотр-конкурс образовательных и социально-досуговых учреждений на лучшую постановку работы по профилак-тике безнадзорности и правонарушений |  | УДМКФиС, КДНиЗП, УО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 250,0 в т.ч.: 100,0 (УДМКФиС), 150,0 (УО) | 80,0 в т.ч.: 30,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | 80,0 в т.ч.: 30,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | 90,0 в т.ч.: 40,0 (УДМКФиС), 50,0 (УО) | Активизация деятельности учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений |
| 2.11. | Проблемно-тематические семинары по вопросам трудоустройства и временной занятости несовершеннолетних (1 раз в год) |  | УДМКФиС, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 15,0 (УДМКФиС) | 5,0 (УДМКФиС) | 5,0 (УДМКФиС) | 5,0 (УДМКФиС) | Обсуждение и внедрение новых форм организации временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних |
| 2.12. | Разработка и издание информационно-мето-дических материалов по профилактической работе (ежегодно 2 сборника) |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 90,0 в т.ч.: 45,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | Повышение эффективности профилактики правонарушений |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.13. | Организация в образовательных и социально - досуговых учреждениях «немой» социальной рекламы, направленной на борьбу с асоциальными проявлениями среди несовершеннолетних |  | УО, УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 90,0 в т.ч.: 45,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | Информирование широкой детской и молодежной аудитории о последствиях вредных привычек, об ответственности за совершение антиобщественных действий |
| 2.14. | Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди инспекторов отделений по делам несовершеннолетних УВД по г. Дзержинску |  | УВД (по согласованию), УДМКФиС |  | 2008- 2010 |  | 90,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | Повышение профессионального мастерства, повышение престижа профессии |
| 2.15. | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников под-разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (1 раз в год) |  | УВД (по согласованию), УДМКФиС |  | 2009-2010 |  | 30,0 (УДМКФиС) |  | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.16. | Проведение ежегодно мониторинга досуга несовершеннолетних и обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных секций, кружков, работающих на бесплатной основе для определенных категорий детей |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 15,0 в т.ч.: 7,5 (УДМКФиС); 7,5 (УО) | 5,0 в т.ч.: 2,5 (УДМКФиС); 2,5 (УО) | 5,0 в т.ч.: 2,5 (УДМКФиС); 2,5 (УО) | 5,0 в т.ч.: 2,5 (УДМКФиС); 2,5 (УО) | Повышение эффективности профилактики правонарушений |
| 2.17. | Проведение единовременного учета детей в возрасте от 7 до 15 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин |  | УО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение прав детей на получение обязательного основного общего образования |
| 2.18. | Создание молодежной газеты, ориентированной на решение проблем в подростковой среде, на базе МОУДОд «Дом юных техников» (4 выпуска в год по 999 экз.) |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 180,0 (УДМКФиС) | 60,0 (УДМКФиС) | 60,0 (УДМКФиС) | 60,0 (УДМКФиС) | Создание информационно-просветительского издания силами детского коллектива, привлечение общественности к проблемам детства и юношества |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.19. | Создание информационного банка данных: -о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке (УДМКФиС); - об учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений и направлениях их деятельности (УДМКФиС); - о методических разработках и проектах по вопросам профилактики (УДМКФиС, УО); - о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных интересов детей и подростков (КДНиЗП) |  | УДМКФиС, КДНиЗП, УО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Защита прав и законных интересов детей; обеспечение информацией подростков и их родителей о существующих возможностях социальной, психологической и других видов помощи; защита и обеспечение прав, свобод и законных интересов детей и подростков; выявление и распространение передового опыта работы по профилактике асоциального поведения детей |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.20. | Привлечение СМИ к пропаганде позитивного опыта профилактической и коррекционной реабилитационной работы |  | КДНиЗП |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Привлечение широкой общественности и освещение проблем подростковой преступности |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1440,0 в т.ч.: 757,5 (УДМКФиС) 682,5 (УО) | 463,0 в т.ч.: 235,5 (УДМКФиС) 227,5 (УО) | 478,0 в т.ч.: 250,5 (УДМКФиС) 227,5 (УО) | 499,0 в т.ч.: 271,5 (УДМКФиС) 227,5 (УО) |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на первичную профилактику алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, сквернословия, игромании (городские акции, диспут-клубы, лекции, конкурс агитбригад) |  | УДМКФиС, КДНиЗП, УО, УЗО, УДДУ, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию), |  | 2008-2010 |  | 120,0 в т.ч.: 60,0 (УДМКФиС); 60,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | Повышение информированности детей, развитие способности регуляции своего состояния и поведения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей, пропаганда здорового образа жизни (через лекции, наглядный материал) |  | УЗО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Просвещение детей и родителей |
| 3.3. | Организация и проведение ежегодного конкурса детских социальных проектов, направленных на профилактическую работу и пропаганду здорового образа жизни |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 120,0 в т.ч.: 60,0 (УДМКФиС); 60,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | Вовлечение в активную профилактическую работу самих детей, поддержка социально-значимых инициатив |
| 3.4. | Организация «Школы правовых знаний» для детей и молодежи при «Центре публичной правовой информации» центральной библиотечной сети (приобретение литературы, дисков) |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | Повышение правовой осведомленности несовершеннолетних и молодежи |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.5. | Развитие движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения |  | УДДУ, УДМКФиС, УО, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Снижение количества ДТП и детского травматизма, улучшение профилактики правонарушений |
| 3.6. | Участие в областном проекте «Дворовая практика (организация деятельности временного студенческого отряда Дзержинского педагогического колледжа для работы с детьми и молодежью по месту жительства в каникулярный период), 8 площадок ежегодно |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 48,0 (УДМКФиС) | 16,0 (УДМКФиС) | 16,0 (УДМКФиС) | 16,0 (УДМКФиС) | Организация досуга молодежи в каникулярный период |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.7. | Организация временной занятости несовершеннолетних |  | УДМКФиС, ГУ ЦЗН (по согласованию), |  | 2008-2010 |  | 4822,5 в т.ч.: 705,0 (УДМКФиС) 1772,0 (областной бюджет) 2345,5 (федеральный бюджет) | 1747,5 в т.ч.: 230,0 (УДМКФиС) 752,0 (областной бюджет) 765,5 (федеральный бюджет) | 1535,0 в т.ч.: 235,0 (УДМКФиС) 530,0 (областной бюджет) 770,0 (федеральный бюджет) | 1540,0 в т.ч.: 240,0 (УДМКФиС) 490,0 (областной бюджет) 810,0 (федеральный бюджет) | Развитие трудовых навыков у подростков, материальная поддержка |
| 3.8. | Трудоустройство в счет квоты по направлению службы занятости |  | УДМКФиС, ГУ ЦЗН (по согласованию), работодатели |  | 2008-2010 |  | 879,0 в т.ч.: 203,0 (УДМКФиС) 676,0 (федеральный бюджет) | 273,0 в т.ч.: 63,0 (УДМКФиС) 210,0 (федеральный бюджет) | 294,0 в т.ч.: 68,0 (УДМКФиС) 226,0 (федеральный бюджет) | 312,0 в т.ч.: 72,0 (УДМКФиС) 240,0 (федеральный бюджет) | Гарантированное трудоустройство молодежи и инвалидов |
| 3.9. | Организация трудоустройства выпускников учебных заведений (детей-сирот и лиц, состоящих на учете) |  | УДМКФиС, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 329,4 в т.ч.: 75.0 (УДМКФиС) 254,4 (федеральный бюджет) | 101,4 в т.ч.: 23,0 (УДМКФиС) 78,4 (федеральный бюджет) | 109,6 в т.ч.: 25,0 (УДМКФиС) 84,6 (федеральный бюджет) | 118,4 в т.ч.: 27,0 (УДМКФиС) 91,4 (федеральный бюджет) | Помощь в трудоустройстве молодых специалистов |
| 3.10. | Организация ярмарки учебных мест (2 раза в год - апрель-октябрь) |  | УДМКФиС, ГУ ЦЗН (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 78,0 в т.ч.: 18,0 (УДМКФиС) 60,0 (федеральный бюджет) | 26,0 в т.ч.: 6,0 (УДМКФиС) 20,0 (федеральный бюджет) | 26,0 в т.ч.: 6,0 (УДМКФиС) 20,0 (федеральный бюджет) | 26,0 в т.ч.: 6,0 (УДМКФиС) 20,0 (федеральный бюджет) | Оказание помощи в выборе профессии |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.11. | Организация и проведение досуго-вых, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня преступности, улучшение обстановки в общественных местах, организация занятости несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни |
| 3.11.1. | Разработка и реализация проекта «Отдаленный район» (4 площадки) |  | УДМКФиС, УО, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 96,0 (УДМКФиС) | 32,0 (УДМКФиС) | 32,0 (УДМКФиС) | 32,0 (УДМКФиС) | Развитие сети досуговых площадок для подростков в отдаленных районах города на базе клубов по месту жительства |
| 3.11.2. | Проведение ежемесячно соревнований военно-спортивной направленности с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, на базе областного учебного центра УВД Нижегородской области |  | УДМКФиС, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 36,0 (УДМКФиС) | 12,0 (УДМКФиС) | 12,0 (УДМКФиС) | 12,0 (УДМКФиС) | Организация позитивного досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.11.3. | Организация спортивных соревнований среди «дворовых» команд (ежеквартально) |  | УДМКФиС, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 120,0 (УДМКФиС) | 40,0 (УДМКФиС) | 40,0 (УДМКФиС) | 40,0 (УДМКФиС) | Развитие «дворовых» команд, организация внеурочной занятости детей |
| 3.11.4. | Организация и проведение военно-спортивной межрайонной игры «Зимний штурм» |  | УДМКФиС, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 130,0 в т.ч.: 100,0 (УДМКФиС) 30,0 (областной бюджет) | 40,0 в т.ч.: 10,0 (УДМКФиС); 30,0 (областной бюджет) | 45,0 (УДМКФиС) | 45,0 (УДМКФиС) | Организация активного досуга несовершеннолетних |
| 3.11.5. | Организация и проведение городского месячника «За здоровый образ жизни» (ежегодно – апрель) |  | УДМКФиС, УО, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 90,0 в т.ч.: 45,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) |  |
| 3.11.6. | Разработка и реализа-ция проекта «Для тебя, лидер!"- создание во-лонтерских отрядов на базе школ |  | УО, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | Создание волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6958,9 в т.ч.: 1821,0 (городской бюджет) 1611,0 (УДМКФиС) 210,0 (УО) 1802,0 (областной бюджет) 3335,9 (федеральный бюджет) | 2427,9 в т.ч.: 572,0 (городской бюджет) 502,0 (УДМКФиС) 70,0 (УО) 782,0 (областной бюджет) 1073,9 (федеральный бюджет) | 2249,6 в т.ч.: 619,0 (городской бюджет) 549,0 (УДМКФиС) 70,0 (УО) 530,0 (областной бюджет) 1100,6 (федеральный бюджет) | 2281,4 в т.ч.: 630,0 (городской бюджет) 560,0 (УДМКФиС) 70,0 (УО) 490,0 (областной бюджет) 1161,4 (федеральный бюджет) |  |
| 4. Мероприятия по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение на территории города межведомственной операции «Подросток» (ежегодно, июнь-сентябрь) |  | КДНиЗП, УДМКФиС, УО, УВД (по согласованию), УФСКН (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Снижение уровня преступности несо-вершеннолетних в летний период, межведомственное взаимодействие |
| 4.2. | Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении детей группы риска |  | КДНиЗП, УЗО, УДМКФиС, УО, УВД (по согласованию), ТОДСЗНТиЗ (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Снижение количества совершаемых детьми антиобщественных поступков |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3. | Разработка и реализация проекта «SOS! Подросток!», на базе социально-досугового учреждения «Созвездие», с целью выявления подростков, находящихся в социально опасном положении, и оказание содействия в устройстве их дальнейшей судьбы |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 60,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | Привлечение к участию в судьбе подростка ответственных городских структур; создание системы консультирования и информирования подростков и родителей о существующих возможностях социальной, психологической и других видов помощи подросткам |
| 4.4. | Организация оздоровления и отдыха в летний период (на базе образовательных и социально-досуговых учреждений) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |  | УДМКФиС, УО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 450,0 в т.ч.: 150,0 (УДМКФиС) 300,0 (УО) | 150,0 в т.ч.: 50,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) | 150,0 в т.ч.: 50,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) | 150,0 в т.ч.: 50,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) | Оказание поддержки детям, нуждающимся в помощи государства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.5. | Реализация проекта «Найди свое дело» на базе клубов по месту жительства |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | 15,0 (УДМКФиС) | Организация на базе клубов по месту жительства кружков, секций, объединений, программ, привлекательных для подростков «группы риска» |
| 4.6. | Разработка и реализация проекта «Неформалы Дзержинска» на базе учреждений отдела по делам молодежи |  | УДМКФиС, УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 60,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | Привлечение неформальных объединений к участию в культурно-досуговых мероприя-тиях, поддержка их социально-значимых инициатив |
| 4.7. | Реализация социально-правовой программы «Ковчег» на базе учреждений отдела по делам молодежи |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Оказание правовых и социально-педагогических услуг несовершеннолетним, повышение их правовых знаний |
| 4.8. | Проведение конкурса трудовых бригад воспитанников клубов по месту жительства с привлечением подростков, состоящих на профилактическом учете |  | УДМКФиС, УО, КДНиЗП, ГУ ЦЗН (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  | 60,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | Привлечение внимания к проблемам занятости «трудных» подростков, пропаганда добросовестного отношения к труду |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.9. | Мероприятия по лечению и реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и наркотические вещества: - оказание наркологической и психологической помощи детям на базе «Консультации «Семья» «Дзержинский наркологический диспансер»; -организация круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличие показаний медицинского учреждения |  | УЗО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.10. | Обеспечение круглосуточного приема и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или законных представителей |  | УЗО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 4.11. | Развитие службы психологической помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации |  | УО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Снижение уровня преступности, оказание психологической помощи |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 675,0 в т.ч.: 375,0 (УДМКФиС) 300,0 (УО) | 225,0 в т.ч.: 125,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) | 225,0 в т.ч.: 125,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) | 225,0 в т.ч.: 125,0 (УДМКФиС) 100,0 (УО) |  |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение ответственности родителей (законных представителей) за воспитание детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городского фестиваля семейного творчества «Погода в доме» |  | УО |  | 2008-2010 |  | 45,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | 15,0 (УО) | Пропаганда позитивного опыта семейного воспитания |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на выявление семей, находящихся в социально опасном положении, допускающих жестокое обращение с детьми, физическое, сексуальное, психологическое насилие над ними: - проведение активных патронажей и информирование органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений |  | УЗО, УДМКФиС, УО, ТОДСЗНТиЗ (по согласованию), УВД (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Оказание помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении |
| 5.3. | Организация индивидуальной профилактической деятельности в отношении родителей и законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних |  | УДМКФиС, УО, УЗО, КДНиЗП, УВД (по согласованию), ТОДСЗНТиЗ (по согласованию) |  | 2008- 2010 |  |  |  |  |  | Снижение уровня преступности несовершеннолетних, профилактика правонарушений |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.4. | Незамедлительное информирование органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений о выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании или лечении, в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ |  | УДМКФиС, УО, УЗО КДНиЗП, УВД (по согласованию), ТОДСЗНТиЗ (по согласованию) |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Оказание своевременной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении |
| 5.5. | Тренинги и групповая работа с родителями и семьями, берущими детей на патронатное воспитание, направленная на повышение родительской компетентности (1000 детей и 300 родителей ежегодно) |  | УО |  | 2008-2010 |  | 30,0 (УО) | 10,0 (УО) | 10,0 (УО) | 10,0 (УО) | Улучшение взаимоотношений между родителями и детьми |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.6. | Разработка и реализация проекта «Семейный очаг» на базе клубов по месту жительства |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 120,0 в т.ч.: 60,0 (УДМКФиС); 60,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | 40,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 20,0 (УО) | Проведение совместных праздников, конкурсов, соревнований и т.д. родителей и детей |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 195,0 в т.ч.: 60,0 (УДМКФиС); 135,0 (УО) | 65,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 65,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 65,0 в т.ч.: 20,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) |  |
| 6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |
| 6.1.1. | Обеспечение инвентарем для трудовой деятельности несовершеннолетних, организованных в трудовые бригады |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 90,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | 30,0 (УДМКФиС) | Создание условий для организации эффективной трудовой деятельности подростков |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1.2. | Оснащение оргтехни-кой и компьютерным оборудованием с целью создания и ведения единой базы данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, - ПМС-центра (компьютер – 2 шт., мультимедийная установка -1 шт.); - учреждений отдела по делам молодежи (компьютер-2 шт., мультимедийная установка -1 шт.) |  | УДМКФиС, УО |  | 2008 |  | 200,0 в т.ч.: 100,0 (УДМКФиС); 100,0 (УО) | 200,0 в т.ч.: 100,0 (УДМКФиС); 100,0 (УО) |  |  | Создание мобильного банка данных и системы учета детей, нуждающихся в государственной защите |
| 6.1.3. | Создание и оснащение в учреждениях отдела по делам молодежи «территории свободного общения» для детей и молодежи |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 60,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | 20,0 (УДМКФиС) | Привлечение детей группы риска в клубы по месту жительства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1.4. | Оснащение в 2-х социально-досуговых учреждениях отдела по делам молодежи служб социально-психологи-ческой поддержки детей группы риска (приобретение мебели, телевизора, DWD-плеера, авторских музыкальных терапевтических программ) |  | УДМКФиС |  | 2008 |  | 90,0 (УДМКФиС) | 90,0 (УДМКФиС) |  |  | Организация позитивного досуга несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 6.1.5. | Оснащение дворовых спортивных команд спортивным инвентарем и формой |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 300,0 (УДМКФиС) | 100,0 (УДМКФиС) | 100,0 (УДМКФиС) | 100,0 (УДМКФиС) | Повышение заинтересованности несовершеннолетних в позитивном проведении досуга |
| 6.2. | Приобретение спортивного, туристического, фотооборудования и фотоматериалов для обеспечения программ, реализуемых в профильных лагерях, созданных на базе образовательных и социально-досуговых учреждений |  | УДМКФиС, УО |  | 2008-2010 |  | 90,0 в т.ч.: 45,0 (УДМКФиС); 45,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 30,0 в т.ч.: 15,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | Обеспечение эффективной реализации программ оздоровления и временной занятости подростков |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.3. | Восстановление 9-и дворовых эстрадных площадок по адресам: - ул. Пушкинская, 4 - пер. Западный, 18 - пр. Дзеринского,14 - ул. Циолковского, 3 - ул. Маяковского, 23а - ул. О.Набережная, 1 - пр. Циолковского,11 - ул. Октябрьская, 60 - пр. Дзержинского, 1 |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 400,0 (УДМКФиС) | 200,0 (УДМКФиС) | 100,0 (УДМКФиС) | 100,0 (УДМКФиС) | Проведение агитационно-культурных мероприятий по месту жительства |
| 6.4. | Восстановление 6-и спортивных кортов по адресам: -ул. Новомосковская, 34 -ул. Ленина, 8 -пр. Циолковского, 100 -ул. Терешковой, 50а -ул. Гагарина, 4 -ул. Октябрьская, 76 |  | УДМКФиС |  | 2008-2010 |  | 490,0 (УДМКФиС) | 200,0 (УДМКФиС) | 150,0 (УДМКФиС) | 140,0 (УДМКФиС) | Развитие массового уличного спорта |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1720,0 в т.ч.: 1575,0 (УДМКФиС); 145,0 (УО) | 900,0 в т.ч.: 785,0 (УДМКФиС); 115,0 (УО) | 410,0 в т.ч.: 395,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) | 410,0 в т.ч.: 395,0 (УДМКФиС); 15,0 (УО) |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  | 11063,9 в т.ч.: 5926,0 (городской бюджет) в т.ч.: 4453,5 (УДМКФиС) 1472,5 (УО) 1802,0 (областной бюджет) 3335,9 (федеральный бюджет) | 4105,9 в т.ч.: 2250,0 (городской бюджет) в т.ч.: 1692,5 (УДМКФиС) 557,5 (УО) 782,0 (областной бюджет) 1073,9 (федеральный бюджет) | 3452,6 в т.ч.: 1822,0 (городской бюджет) в т.ч.: 1364,5 (УДМКФиС) 457,5 (УО) 530,0 (областной бюджет) 1100,6 (федеральный бюджет) | 3505,4 в т.ч.: 1854,0 (городской бюджет) в т.ч.: 1396,5 (УДМКФиС) 457,5 (УО) 490,0 (областной бюджет) 1161,4 (федеральный бюджет) |  |

Начальник Управления по делам молодежи,                                       
 культуры, физкультуры и спорта                                                                                                                                                           Пронина Н.В.