Приложение

к постановлению Городской Думы

от 29.05.2008 № 345

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Основные направления и мероприятия по реализации Программы | Исполнители | Предполагаемые финансовые затраты местного бюджета (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства |  | 1440,0 |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с исполнителями Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Разработка предложений и проектов правовых актов, направленных на совершенствование системы налогообложения субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с Департаментом финансов, правовым управлением Администрации города, Межрайонной ИМНС № 2 (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Подготовка предложений по изменению корректирующего коэффициента К2 при расчете ЕНВД | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с ДФ, Межрайонной ИМНС № 2 (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в муниципальных заказах | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с УЭПиП |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Разработка предложений в правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие отношения в части пользования субъектами малого предпринимательства объектами муниципальной собственности | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с КУМИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Подготовка предложений в правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие земельные отношения для субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с КУМИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Разработка порядка оказания образовательных услуг, консультационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 1.2. Устранение излишних административных барьеров |  | 90,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2.1. Мониторинг деятельности контрольно-разрешительных органов, выработка предложений по повышению эффективной деятельности и снижению административных барьеров | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Активное использование субъектами малого предпринимательства журнала проверок | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Создание реестра свободных площадей объектов муниципальной собственности с обеспечением открытости информации для субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с КУМИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам для субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.6. Подготовка, организация и распространение информационно-справочных пособий для субъектов малого предпринимательства по ведению бизнеса в различных сферах | УПРП,ПРиУ | 60,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства, содействие деятельности общественных организаций |  | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.1. Проведение городских конкурсов «Предприниматель года», профессионального мастерства среди продавцов, поваров, других профессий, участие в областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина – директор года» и т.п. | УПРП,ПРиУ | 120,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.3.2.Проведение публичных мероприятий в сфере малого предпринимательства: городского актива предпринимателей по итогам года - посвященных «Дню предпринимателя» и т.п. | УПРП,ПРиУ | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3.3. Подготовка информации в печатные издания в виде рубрики «Малый бизнес» и о лучших предпринимателях города | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с отделом пресс-службы Администрации города | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3.4.Системное информирование потребителей и общественности о состоянии сферы малого предпринимательства и методах поддержки через СМИ, официальный сайт Администрации города | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с отделом пресс-службы Администрации города |  |  |  |  |  |
| 1.4.Развитие системы правового обеспечения деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей |  | 1050,0 |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.4.1. Консультирование и оказание юридической помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям по предоставлению юридической помощи по вопросам гражданского, трудового, финансового, налогового, бюджетного, административного и иного законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, организации бизнеса, в т.ч. связанным с регистрацией, аккредитацией, сертификацией, лицензированием и т.п. | УПРП,ПРиУ | 750,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.4.2. Консультирование и оказание помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям по вопросам охраны труда | УПРП,ПРиУ | 60,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.4.3. Консультирование и оказание помощи малым предприятиям и предпринимателям в ведении налоговой, бухгалтерской, статистической отчетности, применение аутсорсинговых схем. | УПРП,ПРиУ | 240,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2. Развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства |  | 105,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.1.Оказание содействия предпринимательским структурам в участии в областной программе кредитования в коммерческих банках с возмещением части процентов по кредиту из областного бюджета | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с коммерческими банками (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2.2. Предоставление информации о финансовых организациях, оказывающих поддержку субъектам малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с коммерческими банками (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2.3. Развитие системы микрокредитования и самофинансирования. Содействие в привлечении внебюджетных ресурсов к микрокредитованию субъектов малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 2.4. Консультирование и предоставление услуг субъектам малого предпринимательства по подготовке бизнес-планов, необходимых для заключения договоров кредита, займа, лизинга. | УПРП,ПРиУ | 105,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |  | 3663,110 | 3,110 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| 3.1. Создание Центра поддержки предпринимательства | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с правовым управлением | 3,110 | 3,110 |  |  |  |
| 3.2. Организация постоянно-действующей выставки субъектов малого бизнеса «Деловой Дзержинск» | УПРП,ПРиУ | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3. Обеспечение организационной и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства по участию их в выставках, ярмарках, форумах | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с МПРМП, УИП,ВМС (по согласованию) | 60,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.4. Продвижение продукции малых предприятий на региональные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга | УПРП,ПРиУ | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.4. Организация работ по подготовке кадров для малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. Мероприятия по созданию и организации работы бизнес-инкубатора: разработка проектно-сметной документации; охрана, содержание объекта, предназначенного под бизнес-инкубатор; проведение реконструкции и капитального ремонта помещения; приобретение оборудования, мебели; подготовка учредительных документов | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с структурными подразделениями Администрации города | 3000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4. Развитие малого предпринимательства в инновационной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Создание базы данных малых предприятий инновационной направленности | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с МПРМП, УИП,ВМС |  |  |  |  |  |
| 4.2. Проведение встреч и «круглых столов» по проблемам малого предпринимательства в инновационной сфере | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с МПРМП, УИП,ВМС |  |  |  |  |  |
| 4.3. Предоставление комплексных услуг субъектам малого предпринимательства, работающим или собирающимся начать работать в инновационной сфере | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства |  | 690,0 |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 5.1. Проведение информационных и консультационных семинаров, «круглых столов» с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства | УПРП,ПРиУ | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.2. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого предпринимательства (статистическое обследование) | УПРП,ПРиУ во взаимодействии городским отделом статистики (по согласованию) | 90,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5.3. Создание сайта для субъектов малого предпринимательства г.Дзержинска и размещение на нем информации | УПРП,ПРиУ | 120,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5.4. Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам организации и регистрации бизнеса, льгот предусмотренных для предприятий, по возможным механизмам поддержки малого бизнеса. Дистанционное консультирование предпринимателей. | УПРП,ПРиУ | 270,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 5.5. Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | УПРП,ПРиУ | 180,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 6. Развитие малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания населения (БОН) |  | 105,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 6.1. Разработка правовых актов, обеспечивающих эффективное развитие сферы БОН | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. По стоимости аренды муниципальных помещений для предприятий сферы бытового обслуживания | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с КУМИ |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. По корректирующему коэффициенту К2 при расчете ЕНВД | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с УФ, Межрайонной ИМНС № 2 (посогласованию) |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. По ставкам налога на землю и стоимости аренды за землю | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с КУМИ |  |  |  |  |  |
| 6.2.Информационно-аналитическое обеспечение развития сферы БОН | УПРП,ПРиУ | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6.2.1. Проведение информационных семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов» с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, организаций по поддержке и развитию сферы бытовых услуг, общественных организаций, юридических и физических лиц представителей бытовых услуг | УПРП,ПРиУ во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Создание информационной базы о субъектах малого предпринимательства, оказывающих бытовые услуги | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. Проведение анализа сферы БОН и определение исполнения норматива обеспеченности бытовыми услугами в городе | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. Организация публикаций в СМИ информационных материалов по сфере БОН | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с отделом пресс-службы Администрации города |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. Содействие в участии в выставочно-ярмарочной деятельности юридических и физических лиц представителей бытовых услуг | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с УИП,ВМС | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. 3. Развитие инфраструктуры сферы бытового обслуживания населения | УПРП,ПРиУ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Содействие развитию сети современных комбинатов бытового обслуживания типа «мультисервис» | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с предпринимателями (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. Поддержка и развитие некоммерческого партнерства «Гильдия мастеров и ремесленников» | УПРП,ПРиУ во взаимодействии с «Гильдией» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 6.4. Проведение городских фестивалей, конкурсов по видам бытовых услуг, участие в областных фестивалях, конкурсах. | УПРП,ПРиУ | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Всего за 2007-2010 годы |  | 6003,110 | 3,110 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Начальник Управления поддержки и развития

предпринимательства, потребительского рынка и услуг                                                                               О.Н.Касьянова

# Администрации города