УтвержденА

постановлением Городской Думы

от 30.10.2008 № 393

##### Инвестиционная программа

##### ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» по развитию системы электроснабжения

##### города Дзержинска

Паспорт программы

| 1. Наименование Программы | Инвестиционная программа ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» по развитию системы электроснабжения города Дзержинска |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»; - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - постановление Городской Думы от 12.07.2006 №106 «Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса»; - решение Городской Думы от 09.07.2008 № 314 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» по развитию системы электроснабжения города Дзержинска». |
| 3. Заказчик разработки Программы | Администрация города |
| 4. Разработчик Программы | ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» |
| 5. Исполнитель мероприятий Программы | ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» |
| 6. Цели и задачи Программы | - обеспечение надежной работы электрических сетей с целью бесперебойного электроснабжения; - повышение качества и уровня предоставления услуг электроснабжения; - ввод новых мощностей с целью решения проблемы подключения к электрическим сетям. |
| 7. Срок реализации | 2008-2011 годы |
| 8. Объемы финансирования | Модернизация электрохозяйства - 482 млн. рублей. Мероприятия по вводу в эксплуатацию новых мощностей - 1080 млн. рублей. Всего: 1 562 млн. рублей. |
| 10. Мониторинг достижения целей Программы | Администрация города |
| 11. Источники финансирования | - тариф на подключение; - собственные средства ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». |
| 12. Ожидаемые результаты | Энергообеспечение вновь вводимых объектов города Дзержинска в объеме не менее 65 мВт. |

###### Введение

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» предоставляет услуги по передаче электрической энергии и эксплуатации электрических сетей. ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» оказывает услуги на территории города Нижнего Новгорода, Кстовского, Павловского районов Нижегородской области и на территории города Дзержинска.

В настоящей Программе используются следующие сокращения:

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии;

ГПП – главная понизительная подстанция;

РП – распределительный пункт;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ВЛ – воздушные линии электропередачи;

КЛ – кабельные линии электропередачи;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция.

I. Основные задачи Программы

Для достижения указанных в настоящей Инвестиционной программе (далее – Программа) целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить устойчивое финансирование на период реализации Программы;

- обеспечить выбор подрядных организаций на конкурсной основе;

- своевременно оформить договорные отношения между заказчиками работ и подрядчиками;

- обеспечить соблюдение договорных отношений по графику производства работ и по графику финансирования;

- обеспечить создание условий для успешного решения спорных вопросов.

Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить в результате реализации Программы:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию новых мощностей | МВт | 65 |
| 2 | Повышение надежности системы электроснабжения | раз | 3 |
| 3 | Снижение потерь электрической энергии в электросетевом хозяйстве | раз | 1,67 |
| 4 | Повышение качества подаваемой электрической энергии | % | 30 |
| 5 | Установка системы АИИС КУЭ | шт. | 1 |
| 6 | Установка узлов учета | шт. | 211 |

II. Анализ существующего состояния энергосистемы

Существующее энергохозяйство ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» включает в себя комплекс оборудования, территориально размещающегося на ОАО «Заря»:

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность электросетей | км | 141,5 |
| Количество подстанций | шт. | 89 |
| Количество электроэнергии, транспортируемой по электросети | млн. кВт ч/год | 32,81 |

Оборудование на сегодняшний день морально и физически устарело,  износ составляет около 90 %.

Количество нештатных (аварийных) ситуаций составляет порядка 35-40 шт. за год.

Коммерческие и технологические потери в электрических сетях находятся в пределах 10 – 11%.

Требуется замена оборудования с одновременным изменением схемы электроснабжения под существующие потребности с применением  современного оборудования. Также необходим комплекс мероприятий по снижению технологических и коммерческих потерь электроэнергии, который включает в себя установку современных узлов учета электроэнергии и системы сбора информации с них.

III. Мероприятия по улучшению состояния

системы электроснабжения

В рамках реализации Программы предполагается проведение следующих мероприятий:

| № | Наименование мероприятий | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Реконструкция ГПП-1 (реконструкция ОРУ, замена трансформаторов) | + | + | + | + |
| 2. | Реконструкция внутриплощадочного электроснабжения (перераспределение мощностей с РП-1, РП-4 на другие РП с установкой новых трансформаторов, перекладка сетей электроснабжения) | + | + | + | + |
| 3. | Реконструкция ВЛ-110 КВ | + | + | + | + |
| 4. | Прокладка КЛ-110 КВ | + | + | + | + |
| 5. | Замена устаревшего парка трансформаторов | + | + | + | + |
| 6. | Прокладка кабельных трасс 10 КВ | + | + | + | + |
| 7. | Строительство РП | + | + | + | + |
| 8. | Строительство КТП | + | + | + | + |
| 9. | Реконструкция ГПП-2 | + | + | + | + |

Реализация указанного комплекса мероприятий позволит:

- сократить объем потерь электроэнергии при передаче через электросети;

- обеспечить безопасность и надежность эксплуатации электросети;

- обеспечить электрической мощностью вновь вводимые объекты (Приложение 1).

В целях своевременной реализации указанного комплекса мероприятий, а также исполнения обязательств по договорам с подрядными организациями, все работы по Программе должны быть выполнены в отведенные сроки (Приложение 2).

IV.Затраты на реализацию Программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определены на основе действующей сметной нормативной базы (Приложение 3).

В финансовые потребности организации коммунального комплекса включен комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Программы.

К ним относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- демонтаж-монтаж коммуникаций и оборудования.

При определении финансовых потребностей учтено прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия.

График финансирования мероприятий по реализации Программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» включает в себя:

| № | Наименование | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. | Финансирование за счет собственных средств |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Финансирование за счет платежей потребителей услуг по подключению |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Финансирование за счет кредитных средств |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4. | Возврат кредитных средств |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

При расчете финансовых потребностей учтены возможные источники финансирования реализации Программы, в том числе собственные средства организации коммунального комплекса в размере 482 млн. руб. в течение срока реализации Программы. Планируемый график поступления платежей за подключение приведен в Приложении 4.

Согласно пункта 30 приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» финансирование Программы будет осуществляться с привлечением заемных средств. План привлечения и возврата заемных средств сформирован таким образом, чтобы он обеспечивал полный возврат указанных средств за период действия Программы (Приложение 5). Финансовые средства, необходимые организации коммунального комплекса для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, в Программе отражаются справочно и учитываются при расчете  тарифа на подключение.

V. Источники финансирования Программы

| Наименование | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Всего средств на реализацию инвестиционной программы | млн. руб. | 95,0 | 390,0 | 433,0 | 644,0 | 1562,0 |
| Собственные средства | млн. руб. | 45,0 | 90,0 | 155,0 | 192,0 | 482,0 |
| Планируемое поступление средств от установления тарифа на подключение | млн. руб. | 10,0 | 210,0 | 228,0 | 632,0 | 1080,0 |
| Привлечение кредитных ресурсов | млн. руб. | 40,0 | 140,0 | 170,0 | - | 350,0 |
| Возврат кредитных ресурсов | млн. руб. | - | 50,0 | 120,0 | 180,0 | 350,0 |
| Ставка тарифа на подключение | тыс. руб./кВт | 16,615 | 16,615 | 16,615 | 16,615 | 16,615 |
| Объем реализуемой мощности | мВт | 0,60 | 12,64 | 13,72 | 38,04 | 65,00 |

VI. Ожидаемые результаты при реализации Программы

Энергообеспечение вновь вводимых объектов в городе Дзержинске в объеме не менее 65 мВт. Экономический эффект от выполнения Программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» по развитию системы электроснабжения города представлен в Приложении 6.

VII. Контроль в процессе реализации Программы

После утверждения Программы в срок до начала ее реализации Администрация города в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ заключает договор с ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», определяющий условия реализации утвержденной Программы.

Договор заключается на срок реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города.

Исполнитель Программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе реализации Программы в Администрацию города.

Администрация города, в рамках осуществления мониторинга выполнения Программы, анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий Программы, дает оценку реализации Программы, вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.

Генеральный директор

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»                                                                            В.Б. Аксиньин